## Requisitos del Proyecto
2022
REQUISITOS DEL PROYECTO
Tarea | Prioridad | Estado | Fecha de inicio | Fecha de entrega | Porcentaje completado | ¿Finalizada? | Notas | Resultado
Crear el modelo de datos | Alta | Completada | 2021-12-20 | 2022-06-01 | 100% | 1 | Clases, sesiones y DAO desarrollados con éxito | OK
Apartado "Mis Juegos" | Alta | Completada | 2021-12-20 | 2022-06-01 | 100% | 1 | Creacion de la estructura base de "Mis Juegos" | OK
Realizar un buscador en "Mis Juegos" | Normal | Completada | 2021-12-20 | 2022-06-01 | 100% | 1 | Se realiza una busqueda por nombre | OK
Mejorar ajustes de usuario | Normal | En curso | 2021-12-20 | 2022-06-01 | 50% | -1 | Hay que seguir en ello. Faltan cosas
Optimizar el código | Baja | En curso | 2021-12-20 | 2022-06-01 | 50% | -1 | Buscar manera de organizar aú mas las cosas
Añadir juegos a "Mis Juegos" | Alta | Completada | 2021-12-20 | 2022-06-01 | 100% | 1 | Los juegos se añaden correctamente | OK
Eliminar juegos de "Mis Juegos" | Alta | Completada | 2021-12-20 | 2022-06-01 | 100% | 1 | Los juegos se borran correctamente | OK
Filtrado por Categorias | Normal | Completada | 2021-12-20 | 2022-06-01 | 100% | 1 | muestra los juegos por Categorias bien | OK
Logging y creacion de cuentas | Alta | Completada | 2021-12-20 | 2022-06-01 | 100% | 1 | inicio de sesion y creacion de cuentas funciona bien | OK
Recuperar contraseña | Normal | Completada | 2021-12-20 | 2022-06-01 | 100% | 1 | todo OK, verificación de email, nickname y código | OK
Modo Oscuro | Baja | Completada | 2021-12-20 | 2022-06-01 | 100% | 1 | Resolver pequeños errores | OK
Menú Desplegable | Normal | Completada | 2021-12-20 | 2022-06-01 | 100% | 1 | Contiene enlaces a las páginas principales. | OK
Edición de "Mi Cuenta" | Normal | Completada | 2021-12-20 | 2022-06-01 | 100% | 1 | Permite añadir/eliminar foto, cambiar email y nombre | OK
Cabecera Fija | Baja | Completada | 2021-12-20 | 2022-06-01 | 100% | 1 | Cabecera fija cuando el usuario hace scroll | OK
Cookie Modo Oscuro | Baja | Completada | 2021-12-20 | 2022-06-01 | 100% | 1 | Guarda de forma persistente el modo que selecciona cada usuario | OK
Tarea 4 | Normal | No iniciada | 2021-12-20 | 2022-06-01 | 0% | -1
Tarea 3 | Baja | En curso | 2021-12-20 | 2022-06-01 | 100% | -1
Tarea 4 | Normal | No iniciada | 2021-12-20 | 2022-06-01 | 0% | -1